## Plan d'actions modèle
Cycles/Processus | Risque détecté | Action | Acteurs concernés |  | Echéance | SUIVI
|  |  | service | référent
0. Organisation de la fonction comptable et financière
0.1 Organisation générale, Documentation | Absence d'organigramme | 1- Formaliser un organigramme complet des services (nom et attribution - cf. OFN) | Direction | Proviseur Agent comptable | 2016-06-01 | 50%
0.2 Sécurité physique | Gestion des clés et codes du coffre en l'absence de l'AC et de la caissière | 2- Changer de code au prochain changement d'AC et créer un 3ème jeu de clés, placé dans le coffre du proviseur. | Comptabilité | Secrétaire comptable Fondé de pouvoir Agent comptable Proviseur | 2016-05-01 | 100%
0.3 Sécurité informatique des outils comptables | Habilitation des utilisateurs GEC/ALISE/Turboself trop large | 3- Redéfinir les droits et habilitations de tous les utilisateurs, au regard de leur tâches. | Direction Informatique | Agent comptable Resp. informatique | 2016-09-01 | 30%
0.4 Archives
1. Cycle Recettes (droits et frais payés par les familles (frais de scolarité et activités périscolaires)
1.1 Etablissement et liquidation des recettes : Droits de scolarités trimestriels, droits de 1ère inscription… | Saisie base élève (GEC/ALISE/Turboself) partagée avec plusieurs secrétariats : informations incomplètes ou erronées. Rapprochement entre secrétariats et comptabilité non formalisée. | 4- Mettre en place une formation GEC/ALISE/Turboself permettant d'identifié les éléments essentiels de la base élève, et leur incidence sur la facturation, et développement FACTONET (inscription en ligne) | Direction Informatique Secrétariats Comptabilité AES | Agent comptable Resp. informatique Secrétaire comptable Fondé de pouvoir Secrétariats Resp. AES | 2016-09-01 | 70%
| Difficulté d'identifier les éventuelles erreurs de saisie dans la base élève. | 5- Systématiser le contrôle des saisies par les secrétariats sur la base d'une liste des éléments fondamentaux à vérifier | Secrétariats Comptabilité | Agent comptable Resp. informatique Secrétaire comptable Fondé de pouvoir Secrétariats | 2016-10-01 | 70%
| Complexité d'un contrôle en 3 étapes : vente / repas / rapprochement. | 6- Mettre en place un outil de suivi quotidien piloté par secrétariat puis vérifier mensuellement par la comptabilité | Comptabilité Secrétariats Prestataire | Aide comptable Coordo. cantine Secrétaire primaire | 2016-09-01 | 80%
| Absence d'automatisation de fiche d'inscription / désinscription cantine et courrier parents | 7- Mettre en place une inscription/désincription systématique par internet | Comptabilité Informatique | Aide comptable Resp. informatique | 2016-09-01 | 50%
| Difficulté de traiter le rapprochement sur la base de tickets avec le prestataire | 8- Développer un outil de vérification mensuel entre comptabilité et prestataire | Comptabilité Cantine Prestataire | Aide comptable Coordo. cantine Coordo. prestataire | 2016-09-01 | 70%
1.2 Etablissement et liquidation des recettes : produits divers (voyages scolaires et activités péri-éducatives) | Communication à améliorer entre organisateur voyage (enseignant) et services supports | 9- Réaliser un "kit voyage scolaire" à destination des enseignants afin de faciliter la préparation, le suivi et la finalisation de chaque voyage scolaire (document type, fiche budgétaire, planning, etc…) | Comptabilité Enseignants RH AES Secrétariats | Agent comptable Secrétaire comptable Fondé de pouvoir Secrétariats Assist. RH (avion, visa) Resp. AES (prépa. adm.) | 2016-09-01 | 30%
| Vérification parfois complexe des dépenses pour favoriser une facturation précise aux familles | 10- Cf. action 9 | Comptabilité Enseignants | Agent comptable Fondé de pouvoir | 2016-09-01 | 30%
| Fiche budget VS et procédure à formaliser car encore des incompréhensions (BP, etc…) | 11- Cf. action 9 | Comptabilité Enseignants | Agent comptable Fondé de pouvoir | 2016-09-01 | 30%
| Multiplication des intervenants dans la préparation des VS. | 12- Cf. action 9 | Comptabilité Enseignants | Agent comptable Secrétaire comptable Fondé de pouvoir Secrétariats Assist. RH (avion, visa) Resp. AES (prépa. adm.) | 2016-09-01 | 30%
1.3 Modification de la facturation après cloture de la période (ex Bourses), abattements et exonérations
1.4 Ordonnancement : emission des ordres de recettes et des ordres de dépenses (affectation des bourses, exonérations et abattements)
1.5 Encaissement (comptabilité) des factures trimestrielles, des produits ponctuels
1.6 Recouvrement amiable | Non respect systématique des délais de recouvrement indiqués dans le règlement financier | 13- Systématiser l'envoi des relances (1,2 et 3) au regard du règlement financier, par la mise en place d'un calendrier de recouvrement | Comptabilité | Agent comptable Aide comptable | 2016-10-01 | 30%
| Scan non systématique des lettres de relances signées (n°3). Enregistrement des envois uniquement par mail (pdf) | 14- Mise en place d'un classeur de suivi (physique et dématérialisé) | Comptabilité | Aide comptable | 2016-10-01 | 30%
1.7 Recouvrement contentieux
1.8 Demande d'admission en non valeur et remise gracieuse
2. Cycle charges
2.1 Achat public : dépenses courantes (hors rémunération)
2.1.1 Dépenses de fonctionnement : achats de fournitures et biens, travaux d'entretien, contrats de services | Répartition des tâches correctes au regard du nombre d'intervenants (équipe réduite - cf. OFN) | 15- Note de cadrage à mettre à jour sur le circuit d'engagement des dépenses | Direction Comptabilité Gestion matérielle | Agent comptable Fondé de pouvoir Gestionnaire matériel | 2016-11-01 | 60%
| Demande d'achat à uniformiser, avec cycle de signature à identifier plus clairement | 16- Redéfinir le format de la fiche de demande d'achat | Direction Comptabilité Gestion matérielle | Agent comptable Fondé de pouvoir Gestionnaire matériel | 2016-09-01 | 80%
| Mauvaise imputation budgétaire et analytique parfois | 17- Systématiser le recours au plan comptable (mise en place de classeur régulièrement mis à jour, suggérant les comptes selon la nature de la dépense ou de la recette, classées alphabétiquement) | Comptabilité | Fondé de pouvoir Aide comptable | 2016-11-01 | 50%
| Notion "service fait" à systématiser sur facture | 18- A systématiser avec tampon "service fait" lors de la réception (travaux, produits, etc…) au regard du bon de livraison/réception | Comptabilité | Fondé de pouvoir | 2016-05-01 | 100%
2.1.2 Frais de déplacement et de mission des personnels intervants
2.1.3 Voyages scolaires
2.1.4 Dépenses avant ordonnancement : menues dépenses
2.2 Rémunérations
Rémunérations des personnels recrutés localement | Interprétation peu évidente de la convention fiscale | 19- S'appuyer sur le cabinet d'avocat, les personnalités qualifiées pour déterminer et valider enfin l'interprétation "admise" de la convention. | Direction Avocats Personnes qualifiées | Proviseur Agent comptable | 2016-03-01 | 100%
| Manque d'optimisation de l'utilisation du logiciel de paie et démultiplication (CIEL) | 20- Réaliser une fiche technique sur la saisie de la paie sur le logiciel, les vérifications à opérer. Favoriser la polycompétence | Gestion RH Comptabilité | Assistante RH Fondé de pouvoir | 2016-12-01 | 50%
3. Cycle états financiers
3.1 Contrôle des comptes en cours d'exercice | Contrôle de supervision de l'AC à formaliser et systématiser | 21- Favoriser les conditions pour l'arrêt comptable en fin de semaine | Direction Comptabilité | Agent comptable Fondé de pouvoir Aide comptable | 2016-10-01 | 90%
| Absence de classeur formalisé de suivi des contrôles effectués (balance, caisse, etc…) | 22- Mettre en place un classeur dédié et de formulaire de contrôle, avec date et signature pour chaque type de contrôle | Direction Comptabilité | Agent comptable Fondé de pouvoir | 2016-11-01 | 50%
| Compte d'imputation provisoire parfois mal utilisé et non apuré systématiquement | 23- Flécher les principaux comptes d'imputation provisoire selon les besoins (récurrents), en paramétrant AGE en ce sens. | Comptabilité | Fondé de pouvoir |  | 20%
| Contrôle insuffisant sur la balance et EDS par AC (vérification uniquement mensuelle) | 24- Fixer des périodes de contrôle selon un calendrier laissé à la discrétion de l'agent comptable (contrôle inopiné notamment) | Direction | Agent comptable | 2016-11-01 | 60%
3.2 Arrêté mensuel et états de solde |  | Cf. action 24 | Direction Comptabilité | Agent comptable Fondé de pouvoir | 2016-11-01 | 70%
3.3 Arrêté annuel : compte financier
3.4 Opérations des régisseurs
3.5 Tenue générale de la comptabilité